## 1er. Trimestre
01/Abril./2023. | [9 empty] | ANEXO 1
|  |  |  | Secretaría de Bienestar | [15 empty] | FORMATO
1.10
|  |  |  | Reglas de Operación | [15 empty] | VIGENCIA
[10 empty] | *2023* | [9 empty] | 2023
| Entidad Federativa: |  | 014. JALISCO. | [15 empty] | Hoja: | 1 de 1
| Programa Especìfico: |  | RAMO 33 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | [14 empty] | Fecha de Elaboración:
|  | Municipio: | 023. ZAPOTLÁN EL GRANDE. |  |  |  | Localidad: 001. CIUDAD GUZMÁN. |  |  |  | TRIMESTRE: | PRIMER |  | MES DE: | ENERO-MARZO |  |  |  | 15 DE ABRIL DE 2023.
LOCALIDAD |  |  |  |  | INCIDENCIA DEL PROYECTO | FOLIO R.F.T. | [9 empty] | POBLACIÓN |  | METAS |  | AVANCE
| FECHA |  | No. DE LA |  |  |  | NOMBRE DE LA OBRA | INVERSIÓN APROBADA (PESOS) |  |  |  | INVERSIÓN EJERCIDA (PESOS) |  |  |  | BENEFICIADA |  | UNIDAD DE |  | FÍSICO
| INICIO | TERMINO | OBRA | PROGRAMA |  |  | O ACCIÒN | TOTAL | FAISM RAMO 33 MPAL. | MPAL. REC. PROPIOS | PARTICIPANTES | TOTAL | Ret. 5 0/00 | Ret. 2 0/00 | REINTEGRO | DIRECTAMENTE |  | MEDIDA | CANTIDAD | %
[16 empty] | HOMBRES | MUJERES
EL FRESNITO | ENERO/2023. | DICIEMBRE/2023. | 140235R3301 | IBE. | DIRECTA |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUACACIÓN FÍSICA EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ CLEMENTE OROZCO (SEGUNDA ETAPA) EN LA DELEGACIÓN DE EL FRESNITO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 36 | 24 | M2. | 675.5 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2023. | DICIEMBRE/2023. | 140235R3302 | IBS. | COMPLEMENTARIA |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA COMÚN EN EL CENTRO DE SALUD ZAPOTLÁN UBICADO EN LA CALLE ENRIQUE CASTELLANOS AGUILAR ESQUINA CALLE BACHILLERATO EN LA COLONIA CENTRO, EN CIUDAD GUZMÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010312 | 680000 | 680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680000 | 56 | 62 | M2. | 250 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2023. | DICIEMBRE/2023. | 140235R3303 | ELE. | DIRECTA |  | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN A PARTIR DE LA CALLE RÍO LERMA, RIO DE LA PLATA, RÍO NILO HASTA LA CASETA DE CONTROL DEL PARQUE DE LLUVIA, EN LA COLONIA LIC. GANDARA ESTRADA, EN CIUDAD GUZMAN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010543 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 206 | 187 | M. | 500 | 0%
ATEQUIZAYÁN | ENERO/2023. | DICIEMBRE/2023. | 140235R3304 | IBE. | DIRECTA |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA TELESECUNDARIA GORDIANO GUZMÁN, EN LA CALLE MANUEL JESUS MUNGUIA VAZQUEZ EN SU CRUCE CON FRANCISCO VILLALVAZO EN LA DELEGACIÓN DE ATEQUIZAYÁN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 42 | 36 | M2. | 675.5 | 0%
EL FRESNITO | ENERO/2023. | DICIEMBRE/2023. | 140235R3305 | APO. | DIRECTA |  | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CHAMIZAL ENTRE LA CALLE CARRETERA ATENQUIQUE Y LA CALLE CERRADA; EN LA DELEGACIÓN DE EL FRESNITO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 1071343.8 | 1071343.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071343.8 | 202 | 134 | M. | 670 | 0%
ATEQUIZAYÁN | ENERO/2023. | DICIEMBRE/2023. | 140235R3306 | DRE. | DIRECTA |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLALVAZO ENTRE LA CALLE JOSÉ SOLANO Y LA CALLE CARRETERA ATENQUIQUE; EN LA DELEGACIÓN DE ATEQUIZAYÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 1071343.8 | 1071343.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071343.8 | 114 | 76 | M. | 670 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2023. | DICIEMBRE/2023. | 140235R3307 | URB. | COMPLEMENTARIA |  | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN ANDADOR SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE CRISTO REY Y LA CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO, EN LA COLONIA CRISTO REY, EN CIUDAD GUZMÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010187 | 421000 | 421000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421000 | 253 | 266 | M2. | 150 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2023. | DICIEMBRE/2023. | 140235R3308 | URB. | COMPLEMENTARIA |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ARROYO VEHICULAR DE LA CALLE LEY DE JUÁREZ ENTRE LA AV. ARQ. PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ Y LA CALLE FRANCISCO ZARCO EN LA COLONIA REFORMA, EN CIUDAD GUZMÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010420 | 751000 | 751000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751000 | 33 | 28 | M2. | 900 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2023. | DICIEMBRE/2023. | 140235R3309 | URB. | COMPLEMENTARIA |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE PIHUAMO, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN CIUDAD GUZMÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 140230001051A | 1696000 | 1696000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1696000 | 59 | 55 | M2. | 840 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2023. | DICIEMBRE/2023. | 140235R3310 | URB. | COMPLEMENTARIA |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLG. GRAL. MIGUEL CONTRERAS MEDELLÍN ENTRE LA CALLE JOAQUIN AGUIRRE Y LA CALLE FRANCISCO GENERAL ANAYA, EN LA COLONIA CONSTITUYENTES; EN CIUDAD GUZMÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010257 | 1963931.4 | 1963931.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1963931.4 | 546 | 590 | M2. | 1150 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2023. | DICIEMBRE/2023. | 140235R3311 | URB. | COMPLEMENTARIA |  | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE PROFRA. GREGORIA RAMÍREZ MORALES ENTRE LA CALLE CRISTO REY Y LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN; EN LA COLONIA LOMAS DEL VALLE; EN CIUDAD GUZMÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010187 | 671600 | 671600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671600 | 761 | 847 | M2. | 950 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2023. | DICIEMBRE/2023. | 140235R3312 | URB. | COMPLEMENTARIA |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA CALLE EL GRULLO ENTRE LA AV. OBISPO SERAFÍN VÁZQUEZ ELIZALDE Y LA CALLE CUBA, EN LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EN CIUDAD GUZMÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. 1402300010469 | 1371000 | 1371000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371000 | 38 | 32 | M2. | 900 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2023. | DICIEMBRE/2023. | 140235R3313 | URB. | COMPLEMENTARIA |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE COLIMA ENTRE LA CALLE CISNE Y LA CALLE GRAL. PEDRO OGAZÓN RUBIO, EN LA COLONIA CENTRO, EN CIUDAD GUZMÁN; EN EL MUNICIPIO DE ZAPOLTÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010613 | 1871000 | 1871000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1871000 | 45 | 33 | M2. | 1220 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2023. | DICIEMBRE/2023. | 140235R3314 | IBE. | DIRECTA |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUACACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 100 EN LA CALLE LIC. ENRIQUE CASTELLANOS AGUILAR ENTRE LA CALLE BACHILLERATO Y LA CALLE VENEZUELA EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMAN, , EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010312 | 1338500 | 1338500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338500 | 864 | 576 | M2. | 650 | 0%
[8 empty] | 16806719 | 16806719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16806719
[8 empty] | 16806719 | 16806719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16806719
[8 empty] | 16806719 | 16806719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16806719
[8 empty] | 16806719 | 16806719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16806719
C. ALEJANDRO BARRAGÁN SÁNCHEZ | [9 empty] | MTRA. ANA MARÍA DEL TORO TORRES |  |  |  |  | DRA. MIRIAM SALOMÉ TORRES LARES.
Presidente Municipal | [9 empty] | Director de Hacienda Municipal | [5 empty] | Coordinador General de Gestión de la Ciudad