## 3er Trimestre
2025-10-01 | [10 empty] | ANEXO 1
|  |  |  | Secretaría de Bienestar | [16 empty] | FORMATO
1.10
|  |  |  | Reglas de Operación | [16 empty] | VIGENCIA
[11 empty] | *2025* | [9 empty] | 2025
| Entidad Federativa: |  | 14 | JALISCO | [15 empty] | Hoja: | 1 de 1
| Programa Especìfico: |  | RAMO 33 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | [15 empty] | Fecha de Elaboración:
|  | Municipio: | 023 | ZAPOTLÁN EL GRANDE |  |  |  | Localidad: 001. CIUDAD GUZMÁN. |  |  |  | TRIMESTRE: | TERCERO |  | MES DE: | JULIO - SEPTIEMBRE |  |  |  | 2025-10-01
LOCALIDAD |  |  |  |  | INCIDENCIA DEL PROYECTO | FOLIO MIDS | [10 empty] | POBLACIÓN |  | METAS |  | AVANCE
| FECHA |  | No. DE LA |  |  |  | FOLIO S.R.F.T. | NOMBRE DE LA OBRA | INVERSIÓN APROBADA (PESOS) |  |  |  | INVERSIÓN EJERCIDA (PESOS) |  |  |  | BENEFICIADA |  | UNIDAD DE |  | FÍSICO
| INICIO | TERMINO | OBRA | PROGRAMA |  |  |  | O ACCIÒN | TOTAL | FAISM RAMO 33 MPAL. | MPAL. REC. PROPIOS | PARTICIPANTES | TOTAL | Ret. 5 0/00 | Ret. 2 0/00 | REINTEGRO | DIRECTAMENTE |  | MEDIDA | CANTIDAD | %
[17 empty] | HOMBRES | MUJERES
CD. GUZMÁN | ENERO/2025. | DICIEMBRE/2025. | 140235R3301 | URB. | DIR. | 57189 | JAL250302597714 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA SOBRE ARROYO VOLCANES, ENTRE LA AV. ARQ. PÈDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ Y LA CALLE VALLE DE ZAPOTLÁN EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010810 | 4836631.97 | 4836631.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4836631.97 | 2634 | 2648 | M2. | 261.8 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2025. | DICIEMBRE/2025. | 140235R3302 | URB. | COMP. | 36341 | JAL250202539632 | CONSTRUCCIÓN DE BASE Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GRITO DE LIBERTAD ENTRE LA CALLE PARROQUIA DE DOLORES Y AV. GOB. ING. ALBERTO CÁRDENAS JIMÉNEZ EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010774 | 2712475.65 | 2712475.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2712475.65 | 128 | 138 | M2. | 1932.75 | 47.35%
CD. GUZMÁN | ENERO/2025. | DICIEMBRE/2025. | 140235R3303 | URB. | COMP. | 37727 | JAL250202539633 | CONSTRUCCIÓN DE BASE Y PAVIMENTO CON EMPEDRADO SIMPLE Y HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE PARCELA ENTRE LA CALLE EUFEMIO ZAPATA Y LA AV. LIC. CARLOS PÁEZ STILLE, EN LA COLONIA EJIDAL, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010083 | 2657072.14 | 2657072.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2657072.14 | 219 | 264 | M2. | 1855.54 | 47.35%
CD. GUZMÁN | ENERO/2025. | DICIEMBRE/2025. | 140235R3304 | URB. | DIR. | 37389 | JAL250202539634 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON SUSTITUCIÓN DE BASES Y CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE IGNACIO MARISCAL ENTRE LA AV. CRISTÓBAL COLÓN Y LA CALLE MOCTEZUMA COLONIA CENTRO, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 140230001 | 1336679.38 | 1336679.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336679.38 | 537 | 438 | M2. | 804.75 | 99.3%
CD. GUZMÁN | ENERO/2025. | DICIEMBRE/2025. | 140235R3305 | URB. | DIR. | 56979 | JAL250302570969 | REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON SUSTITUCIÓN DE BASES Y CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE LA AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y LA CALLE JUAN ESCUTIA, EN LA COLONIA MANSIONES DEL REAL, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 140230001 | 2902546.36 | 2902546.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2902546.36 | 169 | 221 | M2. | 1377.46 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | PRODIM 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294804.19
[9 empty] | 14445405.5 | 14445405.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14740209.69
[9 empty] | 14445405.5 | 14445405.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14740209.69
[9 empty] | 14445405.5 | 14445405.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14740209.69
[9 empty] | 14445405.5 | 14445405.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14740209.69
LIC. MAGALI CASILLAS CONTRERAS | [7 empty] | LIC. VICTORIA GARCÍA CONTRERAS | [7 empty] | DRA. MIRIAM SALOME TORRES LARES
Presidente Municipal | [7 empty] | Encargada de la Hacienda Municipal | [7 empty] | Dirección General de Gestión de la Ciudad