## OFICIAL
CONTROL INTERNO | EJERCICIO FISCAL | TIPO DE RECURSO | ESTATUS | NÚMERO DE OBRA | NÚMERO COMPRANET | NÚMERO DE CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | PROGRAMA | UBICACIÓN | TECHO PRESUPUESTAL | MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN | TIEMPO DE EJECUCIÓN | FECHA DE INICIO EJECUCIÓN | FECHA DE TERMINO DE EJECUCIÓN | FECHA APROBACIÓN PROYECTO DE OBRA AYUNTAMIENTO | FECHA Y SESIÓN DE APROBACIÓN PROCEDENCIA MODALIDAD COMITÉ | CONCURSANTES | FECHA PUBLICACIÓN COMPRANET O CONVOCATORIA | FECHA Y HORA VISITA DE OBRA | FECHA Y HORA JUNTA DE ACLARACIONES | FECHA Y HORA APERTURA DE PROPOSICIONES | FECHA Y HORA DE FALLO | MONTOS PROPUESTAS CONCURSANTES | FECHA Y SESIÓN DE APROBACIÓN CONTRATACIÓN COMITÉ | MONTO CONTRATADO | REMANENTE | LICITANTE GANADOR | SESIÓN DE AYUNTAMIENTO APROBACIÓN CONTRATO | MONTO CONVENIO MODIFICATORIO | SESIÓN DE AYUNTAMIENTO APROBACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO | PRORROGAS | OBSERVACIONES
Durante el periodo del primer trimestre del ejercicio fiscal 2019, no existe ejecucion de obras con recursos federal, estatal o municipal

## CONVENIOS MODIFICATORIOS
NUMERO DEL CONTRATO | No. DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | PROGRAMA | TECHO PRESUPUESTAL | MONTO CONTRATADO | CONTRATISTA | PERSONA | APROBACIÓN OBRA | REMANENTE | No. COMPRANET | UBICACIÓN | FECHA DE CONTRATO | TIPO DE CONCURSO | SESIÓN COMITÉ | SESIÓN CABILDO | APROBACIÓN CONVENIO | FECHA DE VENCIMIENTO
DOP/PREGC/2018-01/21 | DOP/PREGC/2018-01 | Rehabilitación de la pista de atletismo del Estadio Olímpico de Ciudad Guzmán | “Programas Regionales 2018, Convenio C”, con cargo al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio presupuestal 2018 | 2´130,000.00 (Dos millones ciento treinta mil pesos 00/100 M.N.) | $1´849,844.16 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL, OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 16/100 M.N) | ING. ENRIQUE BENAVIDES MEJIA | FÍSICA | Sesión Pública Ordinaria de Ayuntamiento número 26 veintiséis celebrada el día 14 catorce de Agosto del 2018, en el punto número 20 veinte del orden del día, y de conformidad con el punto 14 catorce de la Sesión Pública Ordinaria de Ayuntamiento No. 27 veintisiete a celebrada el día 21 de Septiembre del año 2018, | $280,155.84 (Doscientos ochenta mil ciento cincuenta y cinco pesos 84/100 M.N.) | IO-814023985-E7-2018 | Av. Lic. Carlos Páez Stille, en unidad Deportiva Benito Juárez en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco | 1° primero de Octubre | invitación a cuando menos 3 tres personas | 24 veinticuatro de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho (COMITÉ DICTAMINADOR) | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 74 setenta y cuatro de fecha 25 veinticinco de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 15 quince | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 10 diez de fecha 26 veintiseis de Diciembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 5 cinco | 15 quince de Diciembre del 2018 dos mil dieciocho
DOP/PDR23/2018-01/016 | DOP/PDR23/2018-01 | “Construcción de losa de concreto hidráulico en Av. Pedro Ramírez Vázquez (Segunda etapa), en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. | “PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL” | $6´000,000.00 (SEIS MILLONES 00/100 M.N.) | $5´458,285.47 (CINCO MILLONES, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL, DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SUR DE TECA S.A. DE C.V., | JURÍDICA | Sesión Pública Ordinaria de Ayuntamiento número 22 veintidós celebrada el día 12 doce de Febrero del 2018, en el punto número 19 diecinueve del orden del día, y de conformidad con el punto 7 siete de la Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento No. 65 sesenta y cinco celebrada el día 18 dieciocho de Junio del año 2018 | $541,714.53 (Quinientos cuarenta y un mil setecientos catorce pesos 53/100 M.N.) | LO-814023985-E13-2018 | Av. Pedro Ramirez Vázquez, esquina con Periférico, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande | 1° primero de Octubre | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | 24 veinticuatro de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho (COMITÉ DICTAMINADOR) | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 74 setenta y cuatro de fecha 25 veinticinco de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 18 dieciocho | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 10 diez de fecha 26 veintiseis de Diciembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 3 tres | 15 quince de Diciembre del 2018 dos mil dieciocho
DOP/FAIS33/2018-02/024 | DOP/FAIS33/2018-02 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | “RAMO 33 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS) | $2´958,464.52 (NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 00/100 M.N.) | $2´883,095.23 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 23/100 M.N | ING. VICTOR MANUEL MORENO LEAL | FÍSICA | Sesión Pública Ordinaria de Ayuntamiento número 26 veintiseis celebrada el día 14 catorce de Agosto del 2018, en el punto número 13 trece | $75,369.29 (setenta y cinco mil trescientos sesenta y nueve pesos 23/100 M.N.) | IO-814023985-E19-2018 | Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. | 1° primero de Octubre | invitación a cuando menos 3 tres personas | 24 veinticuatro de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho (COMITÉ DICTAMINADOR) | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 74 setenta y cuatro de fecha 25 veinticinco de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 14 catorce | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 10 diez de fecha 26 veintiseis de Diciembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 4 cuatro | 15 quince de Diciembre del 2018 dos mil dieciocho
DOP/FDRCE/2018-02 | DOP/FDRCE/2018-02 | “Infraestructura Cultural en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco” | “FONDO DE DESARROLLO REGIONAL CONVENIO E” | $1´000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N. ) | $649,630.60 (SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 60/100 M.N.), | CONSTRUCTORA NOBOYASA, S.A. DE C.V. | JURÍDICA | Sesión Pública Ordinaria de Ayuntamiento número 22 veintidós celebrada el día 12 doce de Febrero del 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 19 diecinueve del orden del día, en relación a la Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 74 setenta y cuatro celebrada el día 25 veinticinco de septiembre del 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 22 veintidós | $350,369.40 (Trescientos cincuenta mil trescientos sesenta y nueve pesos 40/100 M.N.) | IO-814023985-E27-2018 | calle Federico del Toro, entre las calles Independencia y Pascual Galindo Ceballos, en ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco | 11 once de Diciembre | invitación a cuando menos 3 tres personas | 7 siete de Diciembre del año 2018 dos mil dieciocho | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 8 ocho de fecha 11 Once de Diciembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 9 nueve | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 10 diez de fecha 26 veintiseis de Diciembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 6 seis | 31 treinta y uno de Diciembre del 2018 dos mil dieciocho
DOP/FDRCE/2018-01 | DOP/FDRCE/2018-01 | “Construcción de Centro Deportivo Comunitario en la Colonia Solidaridad, en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco” | “FONDO DE DESARROLLO REGIONAL CONVENIO E” | $2´500,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) | $2’452,876.48 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N.) | PREMIUM, INGENIERÍA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V., | JURÍDICA | Sesión Pública Ordinaria de Ayuntamiento número 22 veintidós celebrada el día 12 doce de Febrero del 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 19 diecinueve del orden del día, en relación a la Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 74 setenta y cuatro celebrada el día 25 veinticinco de septiembre del 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 22 veintidós | $47,123.52 (Cuarenta y siete mil ciento ventitres pesos 52/100 M.N.) | IO-814023985-E26-2018 | Avenida Venustiano Carranza s/n entre las calles Atoyac y Jalisco, Colonia solidaridad, en Zapotlán el Grande, Jalisco | 11 once de Diciembre | invitación a cuando menos 3 tres personas | 7 siete de Diciembre del año 2018 dos mil dieciocho | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 8 ocho de fecha 11 Once de Diciembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 9 nueve | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 10 diez de fecha 26 veintiseis de Diciembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 6 seis | 31 treinta y uno de Diciembre del 2018 dos mil dieciocho

## Fallo
1 | Número de la obra | Nombre de la obra | número compranet | Programa | Ubicación | Techo presupuestal | Contratista 1 | representante 1 | contratista 2 | representante | contratista 3 | representante 3 | Fecha de públicación en compranet | fecha visita | fecha aclaraciones | fecha apertura | Propuesta contratista 1 | Propuesta contratista 2 | propuesta contratista 3 | plazo ejecución
2 | DOP/FFIB/2018-01 | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESC. ANEXA A LA NORMAL | IO-814023985-E6-2018 | “FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 Convenio B”, aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2018 | Calzada Madero I Carranza, entre Estadio Santa Rosa y Centro regional de Educación Normal, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. | #REF! | ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA |  | ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA |  | CORPORATIVO BEYMA S.A. DE C.V. |  | 11 once de Septiembre del 2018 dos mil dieciocho | 13 trece de Septiembre del año 2018, a las 10:00 diez horas. | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 11:30 once horas con treinta minutos. | 20 veinte de Septiembre del año 2018, a las 13:00 trece horas. | $817,389.39 OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N. | $769,939.00 SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00­­­­/100 M.N. CON I.V.A. INCLUIDO | $803,850.94 OCHOCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 94/00 M.N. CON I.V.A INCLUIDO | 70 SETENTA DÍAS NATURALES
3 | DOP/FFIB/2018-04 | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CENTO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 226 | IO-814023985-E12-2018 | “FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 Convenio B”, aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2018 | Calle Arq. Vicente Mendiola Número 26, colonia Loma Bonita, entre la calle Maguey y Av. Juan José Arreola en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. | #REF! | D´CONCREFOCC S.A. DE C.V. |  | CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V. |  | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA SA. DE C.V. |  | 11 once de Septiembre del 2018 dos mil dieciocho | 13 trece de Septiembre del año 2018, a las 11:30 once horas con treinta minutos. | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 13:00 trece horas. | 20 veinte de Septiembre del año 2018, a las 17:30 diecisiete horas con treinta minutos. | $599,757.12 (QUINIENOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N. IVA INCLUIDO) | $620,050.79 (SEISCIENTOS VEINTE MIL CINCUENTA PESOS 79/100 M.N. IVA INCLUIDO) | $632,517.46 (SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 46/100 M.N. IVA INCLUIDO) | 70 SETENTA DÍAS NATURALES
4 | DOP/FFIB/2018-03 | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESC. PRIM. RAMÓN CORONA | IO-814023985-E10-2018 | “FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 Convenio B”, aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2018 | Calle David Alfaro Siqueiros s/n, entre Av. Obispo Serafín Vázquez Elizalde y Calle Laura de Apodaca | #REF! | D´CONCREFOCC S.A. DE C.V. |  | CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V. |  | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA SA. DE C.V. |  | 11 once de Septiembre del 2018 dos mil dieciocho | 13 trece de Septiembre del año 2018, a las 11:00 once horas. | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 12:30 doce horas con treinta minutos. | 20 veinte de Septiembre del año 2018, a las 15:00 quince horas. | $769,315.70 (SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL, TRESCIENTOS QUINCE PESOS 70/100 M.N. IVA INCLUIDO) | $803,779.90 (OCHOCIENTOS TRES MIL, SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N. IVA INCLUIDO) | $818,255.93 (OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 93/100 M.N. IVA INCLUIDO) | 70 SETENTA DÍAS NATURALES
5 | DOP/FFIB/2018-02 | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ANEXO A LA NORMAL | IO-814023985-E8-2018 | “FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 Convenio B”, aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2018 | Calzada Madero I Carranza, entre Estadio Santa Rosa y Centro regional de Educación Normal, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco | #REF! | ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA |  | ING. MIGUEL ÁNGEL SOTELO MEJÍA |  | CORPORATIVO BEYMA S.A. DE C.V. |  | 11 once de Septiembre del 2018 dos mil dieciocho | 13 trece de Septiembre del año 2018, a las 10:30 diez horas con treinta minutos. | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 12:00 doce horas. | 20 veinte de Septiembre del año 2018, a las 14:00 catorce horas. | $420,547.91 (CUATROCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. IVA INCLUIDO) | $458,844.25 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N. IVA INCLUIDO) | $443,404.53 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL, CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 53/100 M.N. IVA INCLUIDO) | 70 SETENTA DÍAS NATURALES
6 | DOP/PDR23/2018-01 | “Construcción de losa de concreto hidráulico en Av. Pedro Ramírez Vázquez (Segunda etapa), en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. | LO-814023985-E13-2018 | “PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL”, con cargo al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018 | Av. Pedro Ramirez Vázquez, esquina con Periférico, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. | #REF! | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SUR DE TECA S.A. DE C.V. | [5 empty] | 11 once de Septiembre del 2018 dos mil dieciocho | 13 de Septiembre del año 2018, a las 08:00 ocho horas. | 14 de Septiembre del año 2018, a las 09:00 nueve horas. | 20 de Septiembre del año 2018, a las 09:00 nueve horas. | $5´458,285.47 (CINCO MILLONES, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL, DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N. INCLUYE IVA) |  |  | 70 SETENTA DÍAS NATURALES
7 | DOP/PREGC/2018-01 | Construcción de Ludoteca Municipal en el Mercado municipal Paulino Navarro | IO-814023985-E7-2018 | “PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018, CONVENIO C”, con cargo al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio presupuestal 2018” | En calle Primero de Mayo, entre Andador Humbolt y Marcos Gordoa, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. | #REF! | D´CONCREFOCC S.A. DE C.V. |  | ZEPEDA ARQUITECTURA Y DESARROLLOS S.A. DE C.V. |  | ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA |  | 11 once de Septiembre del 2018 dos mil dieciocho | 13 trece de Septiembre del año 2018, a las 08:30 ocho horas con treinta minutos. | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 09:30 nueve horas con treinta minutos. | 20 veinte de Septiembre del año 2018, a las 10:00 diez horas. | NO PRESENTÓ PROPUESTA | $886,917.41 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 41/100 M.N. IVA INCLUIDO) | $925,536.33 (NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 33/100 M.N. IVA INCLUIDO | 70 SETENTA DÍAS NATURALES
8 | DOP/FFIC/2018-02 | Rehabilitación de parque en la Colonia Bugambilias | IO-814023985-E11-2018 | “PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018, CONVENIO C”, con cargo al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio presupuestal 2018” | Calle El Grullo esquina con calle Atoyac, en la colonia Bugambialias, en Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco. | #REF! | CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V. |  | ING. MIGUEL ANGEL SOTELO |  | C. MANUEL MEJÍA VALENCIA MEJÍA |  | 11 once de Septiembre del 2018 dos mil dieciocho | 13 trece de Septiembre del año 2018, a las 09:30 nueve horas con treinta minutos. | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 10:30 diez horas con treinta minutos. | 20 veinte de Septiembre del año 2018, a las 12:00 doce horas | $1,895,647.87 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 87/100 M.N. IVA INCLUIDO) | $1´786,731.83 (UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 83/100 M.N. IVA INCLUIDO) | $1´833,672.03 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL, SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N. IVA INCLUIDO) | 70 SETENTA DÍAS NATURALES
9 | DOP/FFIC/2018-03 | Construcción de parque en la Colonia Jardines de Zapotlán | IO-814023985-E14-2018 | “PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018, CONVENIO C”, con cargo al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio presupuestal 2018” | En Andador Tenochtitlan, en colonia Jardines de Zapotlán, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. | #REF! | ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA |  | ING. JONATHAN FLORES MORENO |  | ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL |  | 12 doce de Septiembre del 2018 dos mil dieciocho | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 12:30 doce horas con treinta minutos. | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 13:15 trece horas con quince minutos. | 21 veintiuno de Septiembre del año 2018, a las 17:30 diecisiete horas con treinta minutos. |  |  |  | 70 SETENTA DÍAS NATURALES
10 | DOP/FAIS33/2018-02 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | IO-814023985-E19-2018 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), para el Ejercicio Fiscal 2018 | En Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. | #REF! | ING. JONATHAN FLORES MORENO |  | ARQ. JOSE DE JESÚS SÁNCHEZ |  | ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL CÁRDENAS |  | 12 doce de Septiembre del 2018 dos mil dieciocho | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 09:30 nueve horas con treinta minutos. | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 10:15 diez horas con quince minutos. | 21 veintiuno de Septiembre del año 2018, a las 10:00 diez horas. |  |  |  | 70 SETENTA DÍAS NATURALES
11 | DOP/FAIS33/2018-01 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA PABLO LUISJUAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | IO-814023985-E16-2018 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), para el Ejercicio Fiscal 2018 | En la colonia Pablo Luisjuan en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. | #REF! | ARQ. JOE RONAL ANGELES PEDROSA |  | ARQ. JOSÉ DE JESÚS SANCHEZ CÁRDENAS |  | PRO CARR S.A. DE C.V. |  | 12 doce de Septiembre del 2018 dos mil dieciocho | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 09:00 nueve horas. | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 09:45 nueve horas con cuarenta y cinco minutos. | 21 veintiuno de Septiembre del año 2018, a las 09:00 nueve horas |  |  |  | 70 SETENTA DÍAS NATURALES
12 | DOP/FAIS33/2018-03 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA CRUZ BLANCA, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | IO-814023985-E21-2018 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), para el Ejercicio Fiscal 2018 | Colonia Cruz Blanca de Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el grande, Jalisco. | #REF! | URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. |  | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ZAPOTLAN S.A DE C.V. |  | ARQ. JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS |  | 12 doce de Septiembre del 2018 dos mil dieciocho | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 10:00 diez horas. | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 10:45 diez horas con cuarenta y cinco minutos. | 21 veintiuno de Septiembre del año 2018, a las 11:00 once horas. |  |  |  | 70 SETENTA DÍAS NATURALES
13 | DOP/FAIS33/2018-04 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA NUEVA LUZ, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | IO-814023985-E17-2018 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), para el Ejercicio Fiscal 2018 | Colonia Nueva Luz de Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. | #REF! | ING. JONATHAN FLORES MORENO |  | ARQ. JOSE DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS |  | ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL |  | 12 doce de Septiembre del 2018 dos mil dieciocho | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 10:30 diez horas con treinta minutos. | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 11:15 once horas con quince minutos. | 21 veintiuno de Septiembre del año 2018, a las 12:00 doce horas |  |  |  | 70 SETENTA DÍAS NATURALES
14 | DOP/FAIS33/2018-05 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO, ANTONIO GANDARA ESTRADA, HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | IO-814023985-E15-2018 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), para el Ejercicio Fiscal 2018 | En las colonias 5 de Febrero, Antonio Gandara Estrada e Hijos Ilustres de Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el grande, Jalisco. | #REF! | ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL |  | ING. ENRIQUE BENAVIDES MEJIA |  | CORPORATIVO BEYMA S.A. DE C.V |  | 12 doce de Septiembre del 2018 dos mil dieciocho | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 11:00 once horas. | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 11:45 once horas con cuarenta y cinco minutos. | 21 veintiuno de Septiembre del año 2018, a las 13:00 trece horas. |  |  |  | 70 SETENTA DÍAS NATURALES
15 | DOP/FAIS33/2018-06 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACIÓN DE EL FRESNITO, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | IO-814023985-E18-2018 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), para el Ejercicio Fiscal 2018 | En localidad El Fresnito, delegación de Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el grande, Jalisco. | #REF! | ARQ. OMAR MAGAÑA MORENO |  | URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V |  | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ZAPOTLAN S.A. DE C.V. |  | 12 doce de Septiembre del 2018 dos mil dieciocho | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 11:30 once horas con treinta minutos. | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 12:15 doce horas con quince minutos | 21 veintiuno de Septiembre del año 2018, a las 14:00 catorce horas. |  |  |  | 70 SETENTA DÍAS NATURALES
16 | DOP/FAIS33/2018-07 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACIÓN ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | IO-814023985-E20-2018 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), para el Ejercicio Fiscal 2018 | En la localidad de Atequizayan, delegación de Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco | #REF! | ARQ. OMAR MAGAÑA MORENO |  | URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V |  | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ZAPOTLAN S.A. DE C.V. |  | 12 doce de Septiembre del 2018 dos mil dieciocho | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 12:00 doce horas. | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 12:45 doce horas con cuarenta y cinco minutos. | 21 veintiuno de Septiembre del año 2018, a las 15:00 quince horas. |  |  |  | 70 SETENTA DÍAS NATURALES
| DOP/PREGC/2018-01 | Rehabilitación de la pista del Estadio Olímpico en Ciudad Guzm | IO-814023985-E7-2018 | Programas Regionales 2018, Convenio C”, con cargo al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio presupuestal 2018”, | En Av. Lic. Carlos Páez Stille, en unidad Deportiva Benito Juárez en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. | #REF! | ING. ENRIQUE BENAVIDES MEJIA |  | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA S.A. DE C.V. |  | PROCAYTO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |  | 11 once de Septiembre del 20118 dos mil dieciocho | 13 trece de Septiembre del año 2018, a las 08:30 ocho horas con treinta minutos. | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 09:30 nueve horas con treinta minutos. | 20 veinte de Septiembre del año 2018, a las 10:00 diez horas | $1´849,844.16 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL, OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 16/100 M.N. IVA INCLUIDO) | $2´058,573.32 (DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL, QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS 32/100 M.N. IVA INCLUIDO) | $1´985,304.09 (UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 09/100 M.N. IVA INCLUIDO) | 70 SETENTA DÍAS NATURALES
17 |  |  |  | “Programas Regionales 2018, Convenio C”, con cargo al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio presupuestal 2018”
18 |  | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL “ARROYO LOS GUAYABOS” TERCERA ETAPA |  | “FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 Convenio B”, aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2018 |  | #REF!
|  | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESC. PRIM. PRIMERO DE MAYO |  | “FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 Convenio B”, aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2018 |  | #REF!
|  | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESC. PRIM. FEDERICO DEL TORO |  | “FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 Convenio B”, aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2018 |  | #REF!
|  | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ ROSAS MORENO |  | “FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 Convenio B”, aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2018 |  | #REF!
|  | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS HENRY DUNANT |  | “FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 Convenio B”, aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2018 |  | #REF!
|  | “Construcción del Centro para la Cultura y las Artes José Rolón (Sexta Etapa) en el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco” |  | “PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL”, con cargo al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018 |  | #REF!
|  | “Infraestructura Cultural en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco” |  | “PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL”, con cargo al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018 |  | #REF!
|  | “Construcción de Centro Deportivo Comunitario en la Colonia Solidaridad, en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco” |  | “PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL”, con cargo al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018 |  | #REF!
|  | “Ampliación de planta de tratamiento de aguas residuales N. 2 de 150 a 300 LTS. Por segundo (primera etapa), en el Municipio de Zapotlán el Grande. |  | “PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL”, con cargo al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018 |  | #REF!
|  | Construcción de parque lineal “Montaña Oriente” |  | “PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018, CONVENIO C”, con cargo al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio presupuestal 2018” |  | #REF!
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 180 LTS. DE 15 TUBOS EN LA DELEG. DE EL FRESNITO, MPIO. DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. |  | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), para el Ejercicio Fiscal 2018 |  | #REF!
|  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 180 LTS. DE 15 TUBOS EN LA DELEG. DE ATEQUIZAYAN, MPIO. DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. |  | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), para el Ejercicio Fiscal 2018 |  | #REF!
|  | 2% PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL |  | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), para el Ejercicio Fiscal 2018 |  | #REF!
|  | REHABILITACIÓN DEL CENTRO LITERARIO JUAN JOSÉ ARREOLA EN ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO”, |  |  |  | #REF!

## APERTURA
Número de la obra | Nombre de la obra | número compranet | Programa | Ubicación | Techo presupuestal | Contratista 1 | representante 1 | contratista 2 | representante | contratista 3 | representante 3 | Fecha de públicación en compranet | fecha visita | fecha aclaraciones | fecha apertura
DOP/FFIB/2018-01 | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESC. ANEXA A LA NORMAL | IO-814023985-E6-2018 | “FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 Convenio B”, aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2018 | Calzada Madero I Carranza, entre Estadio Santa Rosa y Centro regional de Educación Normal, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. | #REF! | ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA |  | ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA |  | CORPORATIVO BEYMA S.A. DE C.V. |  | 11 once de Septiembre del 2018 dos mil dieciocho | 13 trece de Septiembre del año 2018, a las 10:00 diez horas. | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 11:30 once horas con treinta minutos. | 20 veinte de Septiembre del año 2018, a las 13:00 trece horas.
DOP/FFIB/2018-04 | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CENTO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 226 | IO-814023985-E12-2018 | “FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 Convenio B”, aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2018 | Calle Arq. Vicente Mendiola Número 26, colonia Loma Bonita, entre la calle Maguey y Av. Juan José Arreola en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. | #REF! | D´CONCREFOCC S.A. DE C.V. |  | CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V. |  | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA SA. DE C.V. |  | 11 once de Septiembre del 2018 dos mil dieciocho | 13 trece de Septiembre del año 2018, a las 11:30 once horas con treinta minutos. | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 13:00 trece horas. | 20 veinte de Septiembre del año 2018, a las 17:30 diecisiete horas con treinta minutos.
DOP/FFIB/2018-03 | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESC. PRIM. RAMÓN CORONA | IO-814023985-E10-2018 | “FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 Convenio B”, aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2018 | Calle David Alfaro Siqueiros s/n, entre Av. Obispo Serafín Vázquez Elizalde y Calle Laura de Apodaca | #REF! | D´CONCREFOCC S.A. DE C.V. |  | CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V. |  | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA SA. DE C.V. |  | 11 once de Septiembre del 2018 dos mil dieciocho | 13 trece de Septiembre del año 2018, a las 11:00 once horas. | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 12:30 doce horas con treinta minutos. | 20 veinte de Septiembre del año 2018, a las 15:00 quince horas.
DOP/FFIB/2018-02 | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ANEXO A LA NORMAL | IO-814023985-E8-2018 | “FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 Convenio B”, aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2018 | Calzada Madero I Carranza, entre Estadio Santa Rosa y Centro regional de Educación Normal, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco | #REF! | [6 empty] | 11 once de Septiembre del 2018 dos mil dieciocho | 13 trece de Septiembre del año 2018, a las 10:30 diez horas con treinta minutos. | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 12:00 doce horas. | 20 veinte de Septiembre del año 2018, a las 14:00 catorce horas.
DOP/PDR23/2018-01 | “Construcción de losa de concreto hidráulico en Av. Pedro Ramírez Vázquez (Segunda etapa), en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. | LO-814023985-E13-2018 | “PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL”, con cargo al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018 | Av. Pedro Ramirez Vázquez, esquina con Periférico, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. | #REF! | [6 empty] | 11 once de Septiembre del 2018 dos mil dieciocho | 13 de Septiembre del año 2018, a las 08:00 ocho horas. | 14 de Septiembre del año 2018, a las 09:00 nueve horas. | 20 de Septiembre del año 2018, a las 09:00 nueve horas.
DOP/PREGC/2018-01 | Construcción de Ludoteca Municipal en el Mercado municipal Paulino Navarro | IO-814023985-E7-2018 | “PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018, CONVENIO C”, con cargo al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio presupuestal 2018” | En calle Primero de Mayo, entre Andador Humbolt y Marcos Gordoa, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. | #REF! | D´CONCREFOCC S.A. DE C.V. |  | ZEPEDA ARQUITECTURA Y DESARROLLOS S.A. DE C.V. |  | ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA |  | 11 once de Septiembre del 2018 dos mil dieciocho | 13 trece de Septiembre del año 2018, a las 08:30 ocho horas con treinta minutos. | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 09:30 nueve horas con treinta minutos. | 20 veinte de Septiembre del año 2018, a las 10:00 diez horas.
DOP/FFIC/2018-02 | Rehabilitación de parque en la Colonia Bugambilias | IO-814023985-E11-2018 | “PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018, CONVENIO C”, con cargo al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio presupuestal 2018” | Calle El Grullo esquina con calle Atoyac, en la colonia Bugambialias, en Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco. | #REF! | CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V. |  | ING. MIGUEL ANGEL SOTELO |  | C. MANUEL MEJÍA VALENCIA MEJÍA |  | 11 once de Septiembre del 2018 dos mil dieciocho | 13 trece de Septiembre del año 2018, a las 09:30 nueve horas con treinta minutos. | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 10:30 diez horas con treinta minutos. | 20 veinte de Septiembre del año 2018, a las 12:00 doce horas

## FALLO 21 SEP
1 | Número de la obra | Nombre de la obra | número compranet | Programa | Ubicación | Techo presupuestal | Contratista 1 | representante 1 | contratista 2 | representante | contratista 3 | representante 3 | Fecha de públicación en compranet | fecha visita | fecha aclaraciones | fecha apertura | Propuesta contratista 1 | Propuesta contratista 2 | propuesta contratista 3 | plazo ejecución
1 | DOP/FFIB/2018-01 | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESC. ANEXA A LA NORMAL | IO-814023985-E6-2018 | “FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 Convenio B”, aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2018 | Calzada Madero I Carranza, entre Estadio Santa Rosa y Centro regional de Educación Normal, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. | #REF! | ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA |  | ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA |  | CORPORATIVO BEYMA S.A. DE C.V. |  | 11 once de Septiembre del 2018 dos mil dieciocho | 13 trece de Septiembre del año 2018, a las 10:00 diez horas. | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 11:30 once horas con treinta minutos. | 20 veinte de Septiembre del año 2018, a las 13:00 trece horas. | $817,389.39 OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N. | $769,939.00 SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00­­­­/100 M.N. CON I.V.A. INCLUIDO | $803,850.94 OCHOCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 94/00 M.N. CON I.V.A INCLUIDO | 70 SETENTA DÍAS NATURALES
2 | DOP/FFIB/2018-04 | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CENTO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 226 | IO-814023985-E12-2018 | “FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 Convenio B”, aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2018 | Calle Arq. Vicente Mendiola Número 26, colonia Loma Bonita, entre la calle Maguey y Av. Juan José Arreola en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. | #REF! | D´CONCREFOCC S.A. DE C.V. |  | CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V. |  | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA SA. DE C.V. |  | 11 once de Septiembre del 2018 dos mil dieciocho | 13 trece de Septiembre del año 2018, a las 11:30 once horas con treinta minutos. | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 13:00 trece horas. | 20 veinte de Septiembre del año 2018, a las 17:30 diecisiete horas con treinta minutos. | $599,757.12 (QUINIENOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N. IVA INCLUIDO) | $620,050.79 (SEISCIENTOS VEINTE MIL CINCUENTA PESOS 79/100 M.N. IVA INCLUIDO) | $632,517.46 (SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 46/100 M.N. IVA INCLUIDO) | 70 SETENTA DÍAS NATURALES
3 | DOP/FFIB/2018-03 | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESC. PRIM. RAMÓN CORONA | IO-814023985-E10-2018 | “FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 Convenio B”, aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2018 | Calle David Alfaro Siqueiros s/n, entre Av. Obispo Serafín Vázquez Elizalde y Calle Laura de Apodaca | #REF! | D´CONCREFOCC S.A. DE C.V. |  | CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V. |  | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA SA. DE C.V. |  | 11 once de Septiembre del 2018 dos mil dieciocho | 13 trece de Septiembre del año 2018, a las 11:00 once horas. | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 12:30 doce horas con treinta minutos. | 20 veinte de Septiembre del año 2018, a las 15:00 quince horas. | $769,315.70 (SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL, TRESCIENTOS QUINCE PESOS 70/100 M.N. IVA INCLUIDO) | $803,779.90 (OCHOCIENTOS TRES MIL, SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N. IVA INCLUIDO) | $818,255.93 (OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 93/100 M.N. IVA INCLUIDO) | 70 SETENTA DÍAS NATURALES
4 | DOP/FFIB/2018-02 | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ANEXO A LA NORMAL | IO-814023985-E8-2018 | “FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 Convenio B”, aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2018 | Calzada Madero I Carranza, entre Estadio Santa Rosa y Centro regional de Educación Normal, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco | #REF! | ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA |  | ING. MIGUEL ÁNGEL SOTELO MEJÍA |  | CORPORATIVO BEYMA S.A. DE C.V. |  | 11 once de Septiembre del 2018 dos mil dieciocho | 13 trece de Septiembre del año 2018, a las 10:30 diez horas con treinta minutos. | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 12:00 doce horas. | 20 veinte de Septiembre del año 2018, a las 14:00 catorce horas. | $420,547.91 (CUATROCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. IVA INCLUIDO) | $458,844.25 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N. IVA INCLUIDO) | $443,404.53 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL, CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 53/100 M.N. IVA INCLUIDO) | 70 SETENTA DÍAS NATURALES
5 | DOP/PDR23/2018-01 | “Construcción de losa de concreto hidráulico en Av. Pedro Ramírez Vázquez (Segunda etapa), en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. | LO-814023985-E13-2018 | “PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL”, con cargo al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018 | Av. Pedro Ramirez Vázquez, esquina con Periférico, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. | #REF! | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SUR DE TECA S.A. DE C.V. | [5 empty] | 11 once de Septiembre del 2018 dos mil dieciocho | 13 de Septiembre del año 2018, a las 08:00 ocho horas. | 14 de Septiembre del año 2018, a las 09:00 nueve horas. | 20 de Septiembre del año 2018, a las 09:00 nueve horas. | $5´458,285.47 (CINCO MILLONES, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL, DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N. INCLUYE IVA) |  |  | 70 SETENTA DÍAS NATURALES
6 | DOP/PREGC/2018-01 | Construcción de Ludoteca Municipal en el Mercado municipal Paulino Navarro | IO-814023985-E7-2018 | “PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018, CONVENIO C”, con cargo al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio presupuestal 2018” | En calle Primero de Mayo, entre Andador Humbolt y Marcos Gordoa, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. | #REF! | D´CONCREFOCC S.A. DE C.V. |  | ZEPEDA ARQUITECTURA Y DESARROLLOS S.A. DE C.V. |  | ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA |  | 11 once de Septiembre del 2018 dos mil dieciocho | 13 trece de Septiembre del año 2018, a las 08:30 ocho horas con treinta minutos. | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 09:30 nueve horas con treinta minutos. | 20 veinte de Septiembre del año 2018, a las 10:00 diez horas. | NO PRESENTÓ PROPUESTA | $886,917.41 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 41/100 M.N. IVA INCLUIDO) | $925,536.33 (NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 33/100 M.N. IVA INCLUIDO | 70 SETENTA DÍAS NATURALES
7 | DOP/FFIC/2018-02 | Rehabilitación de parque en la Colonia Bugambilias | IO-814023985-E11-2018 | “PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018, CONVENIO C”, con cargo al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio presupuestal 2018” | Calle El Grullo esquina con calle Atoyac, en la colonia Bugambialias, en Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco. | #REF! | CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V. |  | ING. MIGUEL ANGEL SOTELO |  | C. MANUEL MEJÍA VALENCIA MEJÍA |  | 11 once de Septiembre del 2018 dos mil dieciocho | 13 trece de Septiembre del año 2018, a las 09:30 nueve horas con treinta minutos. | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 10:30 diez horas con treinta minutos. | 20 veinte de Septiembre del año 2018, a las 12:00 doce horas | $1,895,647.87 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 87/100 M.N. IVA INCLUIDO) | $1´786,731.83 (UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 83/100 M.N. IVA INCLUIDO) | $1´833,672.03 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL, SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N. IVA INCLUIDO) | 70 SETENTA DÍAS NATURALES
8 | DOP/PREGC/2018-01 | Rehabilitación de la pista del Estadio Olímpico en Ciudad Guzm | IO-814023985-E7-2018 | Programas Regionales 2018, Convenio C”, con cargo al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio presupuestal 2018”, | En Av. Lic. Carlos Páez Stille, en unidad Deportiva Benito Juárez en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. | #REF! | ING. ENRIQUE BENAVIDES MEJIA |  | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA S.A. DE C.V. |  | PROCAYTO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |  | 11 once de Septiembre del 20118 dos mil dieciocho | 13 trece de Septiembre del año 2018, a las 08:30 ocho horas con treinta minutos. | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 09:30 nueve horas con treinta minutos. | 20 veinte de Septiembre del año 2018, a las 10:00 diez horas | $1´849,844.16 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL, OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 16/100 M.N. IVA INCLUIDO) | $2´058,573.32 (DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL, QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS 32/100 M.N. IVA INCLUIDO) | $1´985,304.09 (UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 09/100 M.N. IVA INCLUIDO) | 70 SETENTA DÍAS NATURALES

## REMANENTES
CONTROL INTERNO | EJERCICIO FISCAL | TIPO DE RECURSO |  | NOMBRE DE LA OBRA | PROGRAMA | TECHO PRESUPUESTAL | MONTO CONTRATADO | REMANENTE | LICITANTE GANADOR | SESIÓN DE AYUNTAMIENTO APROBACIÓN CONTRATO
44 | 2018 | FEDERAL | 1 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle Jazmín |  | $2´900,000.00 (Dos millones novecientos mil pesos 00/100) | $2’889,989.41 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 41/100 M.N.) | $10,010.59 (Diez mil diez pesos 59/100 M.N.) | INGENIEROS CASTILLO DEL TORO S.A DE C.V. | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 8 ocho de fecha 11 Once de Diciembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 11 once del orden del día
17 | 2018 | FEDERAL | 2 | Construcción de Ludoteca Municipal en el Mercado municipal Paulino Navarro | “Programas Regionales 2018, Convenio C”, con cargo al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas | $900,000.00 (NOVECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) | $886,917.41 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 41/100 M.N | $13,082.59 (Trece mil ochenta y dos pesos 41/100 M.N.) | ZEPEDA ARQUITECTURA Y DESARROLLOS S.A. DE C.V | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 74 setenta y cuatro de fecha 25 veinticinco de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho
18 | 2018 | FEDERAL | 3 | Rehabilitación de parque en la Colonia Bugambilias | PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018, CONVENIO C”, | $1´800,000.00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) | $1´786,731.83 (UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 83/100 M.N | $13,268.17 (trece mil doscientos sesenta y ocho pesos 17/100 M.N.) | ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 74 setenta y cuatro de fecha 25 veinticinco de Diciembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 16 dieciséis del orden del día
25 | 2018 | FEDERAL | 4 | Construcción de parque en la Colonia Jardines de Zapotlán | “PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018, CONVENIO C”, | $2´600,000.00 (DOS MILLONES SEIS CIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) | $2´585,079.86 (DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N.). | $14,920.14 (Catorce mil Novecientos veinte pesos 14/100 M.N.) | ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 74 setenta y cuatro de fecha 25 veinticinco de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 16 dieciséis del orden del día
29 | 2018 | FEDERAL | 5 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA CRUZ BLANCA, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | Recursos federales del RAMO 33 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), para el Ejercicio Fiscal 2018 | $825,000.00 (OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) | $822,535.96 (OCHOCIENTOS VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N | $2,464.04 (dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 04/100 M.N.) | ARQ. JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 74 setenta y cuatro de fecha 25 veinticinco de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 14 catorce del orden del día
34 | 2018 | FEDERAL | 6 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL “ARROYO LOS GUAYABOS” TERCERA ETAPA | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL | $7´500,000.00 (SIETE MILLONES QUINIENTO MIL PESOS 00/100 M.N.) | $7´474,670.47 (SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 47/100 M.N.) | $25,329.53 (Veinticinco mil trescientos veintinueve pesos 53/100 M.N.) | “CORPORATIVO BEYMA S.A. DE C.V. | Sesión Pública Ordinaria de Ayuntamiento número 2 dos de fecha 30 treinta de Noviembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 13 trece del orden del día
41 | 2018 | FEDERAL | 7 | Construcción de parque lineal “Montaña Oriente” |  | $9´200,000.00 (NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) | $9´171,868.71 (NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N.) | $28,131.29 (Veintiocho mil ciento treinta y un pesos 29/100 M.N.) | “CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.” | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 8 ocho de fecha 11 once de Diciembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 12 doce del orden del día
8 | 2018 | MUNICIPAL |  | MODERNIZACIÓN CATASTRAL | RECURSOS MUNICIPALES, PARTIDA 351.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOS DE INMUEBLES | $425,000.00 (CUATROCIENTOS VEINTICINCO ML PESOS 00/100 M.N.) | $425,000.00 (CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) | ******** | ING. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 64 sesenta y cuatro de fecha 31 treinta y uno del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 5 cinco del orden del día.
21 | 2018 | FEDERAL | 8 | Rehabilitación de la pista de atletismo del Estadio Olímpico de Ciudad Guzmán | “Programas Regionales 2018, Convenio C”, con cargo al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio presupuestal 2018”, | 2´130,000.00 (Dos millones ciento treinta mil pesos 00/100 M.N.) | $1´849,844.16 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL, OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 16/100 M.N) | $280,155.84 (Doscientos ochenta mil ciento cincuenta y cinco pesos 84/100 M.N.) | ING. ENRIQUE BENAVIDES MEJIA | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 74 setenta y cuatro de fecha 25 veinticinco de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 17 diecisiete del orden del día
31 | 2018 | FEDERAL | 9 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO, ANTONIO GANDARA ESTRADA, HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | Recursos federales del RAMO 33 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), para el Ejercicio Fiscal 2018 | $825,000.00 (OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) | $821,889.82 (OCHOCIENTOS VEINTE Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N.) | $3,110.18 (tres mil ciento diez pesos 18/100 M.N.) | ING. VICTOR MANUEL MORENO LEAL | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 74 setenta y cuatro de fecha 25 veinticinco de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 14 catorce del orden del día,
15 | 2018 | FEDERAL | 10 | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ANEXO A LA NORMAL | FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 Convenio B”, | $423,659.80 (CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 59/100 M.N.) | $420,547.91 (CUATROCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. | $3,111.89 (Tres mil cinco once pesos 89/100 M.N.) | ING.RODOLFO NAVARRO IBARRA | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 74 setenta y cuatro de fecha 25 veinticinco de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 15 quince del orden del día
35 | 2018 | FEDERAL | 11 | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA FEDERICO DEL TORO | “FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 Convenio B”, | $692,000.00 (SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) | $688,462.22 (SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N.), | $3,537.78 (Tres mil quinientos treinta y siete pesos 78/100 M.N.) | D´CONCREFOCC S.A. DE C.V. | Sesión Pública Ordinaria de Ayuntamiento número 2 dos de fecha 30 treinta de Noviembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 13 trece del orden del día
36 | 2018 | FEDERAL | 12 | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ ROSAS MORENO |  | $415,000.00 (CUATROCIENTOS QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.) | $411,384.44 (CUATROCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N.) | $3,615.56 (Ttres mil seiscientos quince pesos 56/100 M.N.) | D´CONCREFOCC S.A. DE C.V. | Sesión Pública Ordinaria de Ayuntamiento número 2 dos de fecha 30 treinta de Noviembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 13 trece del orden del día
2 | 2018 | ESTATAL | 13 | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN TIANGUIS LA PULGA. SEGUNDA ETAPA | "Fondo común concusable para la infraestructura"(FOCOCI), para el Ejercicio Fiscal 2018 | $1´800,000.00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) | $1’768,355.81 (UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N.) | $31,644.00 (treitna y un mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) | ING. JONATHAN FLORES MORENO | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 63 sesenta y tres de fecha 11 once de Mayo del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 5 cinco del orden del día
38 | 2018 | FEDERAL | 14 | “Infraestructura Cultural en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco” |  | $1´000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N. ) | $649,630.60 (SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 60/100 M.N.), | $350,369.40 (Trescientos cincuenta mil trescientos sesenta y nueve pesos 40/100 M.N.) | CONSTRUCTORA NOBOYASA, S.A. DE C.V. | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 8 ocho de fecha 11 Once de Diciembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 9 nueve del orden del día
26 | 2018 | FEDERAL | 15 | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA ANEXA A LA NORMAL | FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 Convenio B”, | $773,993.88 (SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 88/100 M.N.) | $769,939.00 SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. | $4,054.88 (cuatro mil cincuenta y cuatro pesos 88/100 M.N.) | ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 74 setenta y cuatro de fecha 25 veinticinco de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 15 quince del orden del día
14 | 2018 | FEDERAL | 16 | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA RAMÓN CORONA | “FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 Convenio B”, | $773,993.88 (SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 88/100 M.N.) | $769,315.70 (SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL, TRESCIENTOS QUINCE PESOS 70/100 M.N) | $4,678.18 (Cuatro mil seiscientos setenta y ocho pesos 18/100 M.N) | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESC. PRIM. RAMÓN CORONA”, | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 74 setenta y cuatro de fecha 25 veinticinco de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 15 quince del orden del día
13 | 2018 | FEDERAL | 17 | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CENTO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 226 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 Convenio B”, | $604,742.82 (SEISCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 82/100 M.N.) | $599,757.12 (QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N.) | $4,985.70 (Cuatro mil novecientos ochenta y cinco pesos 70/100 M.N.) | D´CONCREFOCC S.A. DE C.V. | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 74 setenta y cuatro de fecha 25 veinticinco de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 15 quince del orden del día
9 | 2018 | ESTATAL | 18 | REHABILITACIÓN DE ANDADOR PEATONAL LAGUNA DE ZAPOTLÁN EN CIUDAD GUZMÁN, DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL 2018 FONDEREG | $4´551,724.14 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 14/100 M.N.); | $4´141,429.45 CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 45/100 M.N | $410,294.69 (Cuatrocientos diez mil doscientos noventa y cuatro pesos 69/100 M.N.) | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA S.A. DE C.V., | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 66 sesenta y seis de fecha 25 veinticinco de Junio del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 5 cinco del orden del día.
39 | 2018 | FEDERAL | 19 | “Construcción de Centro Deportivo Comunitario en la Colonia Solidaridad, en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco” |  | $2´500,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) | $2’452,876.48 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N.) | $47,123.52 (Cuarenta y siete mil ciento ventitres pesos 52/100 M.N.) | PREMIUM, INGENIERÍA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V., | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 8 ocho de fecha 11 once Diciembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 09 nueve del orden del día
32 | 2018 | FEDERAL | 20 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACIÓN DE EL FRESNITO, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | Recursos federales del RAMO 33 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), para el Ejercicio Fiscal 2018 | $825,000.00 (OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) | $819,409.78 (OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 78/100 M.N.). | $5,590.22 (cinco mil quinientos noventa pesos 22/100 M.N.) | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ZAPOTLAN S.A. DE C.V., | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 74 setenta y cuatro de fecha 25 veinticinco de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 14 catorce del orden del día,
22 | 2018 | FEDERAL |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 180 LTS. DE 15 TUBOS EN LA DELEG. DE EL FRESNITO, MPIO. DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | Recursos federales del RAMO 33 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), | $260,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) | $260,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) | **************** | AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 74 setenta y cuatro de fecha 25 veinticinco de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 19 diecinueve del orden del día
23 | 2018 | FEDERAL |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 180 LTS. DE 15 TUBOS EN LA DELEG. DE ATEQUIZAYAN, MPIO. DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | Recursos federales del RAMO 33 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), | $325,000.00 (TRES CIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) | $325,000.00 (TRES CIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) | ****************** | AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 74 setenta y cuatro de fecha 25 veinticinco de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 19 diecinueve del orden del día
24 | 2018 | FEDERAL |  | 2% PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL | Recursos federales del RAMO 33 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), | $170,274.80 (CIENTO SETENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 84/100 M.N.) | $170,274.80 (CIENTO SETENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 84/100 M.N.) | ****************** | AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 74 setenta y cuatro de fecha 25 veinticinco de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 19 diecinueve del orden del día
28 | 2018 | FEDERAL | 21 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA PABLO LUISJUAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | Recursos federales del RAMO 33 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), para el Ejercicio Fiscal 2018 | $550,000.00 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) | $549,494.42 (QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUARTROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 42/100 M.N) | $505.58 (quinientos cinco mil pesos 58/100 M.N.) | ARQ. JOE RONAL ANGELES PEDROSA | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 74 setenta y cuatro de fecha 25 veinticinco de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 14 catorce del orden del día
16 | 2018 | FEDERAL | 22 | “Construcción de losa de concreto hidráulico en Av. Pedro Ramírez Vázquez (Segunda etapa), en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. | “PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL”, | $6´000,000.00 (SEIS MILLONES 00/100 M.N.) | $5´458,285.47 (CINCO MILLONES, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL, DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N | $541,714.53 (Quinientos cuarenta y un mil setecientos catorce pesos 53/100 M.N.) | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SUR DE TECA S.A. DE C.V., | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 74 setenta y cuatro de fecha 25 veinticinco de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 18 dieciocho del orden del día
35 | 2017 | FEDERAL | 23 | "CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ PRIMERA ETAPA” | Crédito global tramitada por el Gobierno del Estado de Jalisco con el Banco Nacional de Obras y Servicios S.N.C. BANOBRAS | $6´000,000.00 (SIEIS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) | $5´458,285.47 (CINCO MILLONES, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL, DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N.) | $541,714.60 (Quinientos cuarenta y un mil setecientos catorce pesos 60/100 M.N.) | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA S.A DE C.V | Sesión Pública Ordinaria de Ayuntamiento número 17 diecisiete de fecha 26 veintiséis de Junio del año 2017 dos mil diecisiete, en el punto número 27 veintisiete del orden del día
30 | 2018 | FEDERAL | 24 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA NUEVA LUZ, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | Recursos federales del RAMO 33 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), para el Ejercicio Fiscal 2018 | $550,000.00 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) | $543,980.23 (QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 23/100 M.N. | $6,019.77 (Seis mil diecinueve pesos 77/100 M.N.) | ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 74 setenta y cuatro de fecha 25 veinticinco de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 14 catorce del orden del día
42 | 2018 | ESTATAL | 25 | “PROYECTO CENTRO LITERARIO JUAN JOSÉ ARREOLA EN CIUDAD GUZMÁN, QUE CONSISTE EN MANTENIMIENTO EN GENERAL Y REHABILITACIÓN DEL MURO PERIMETRAL” |  | $1´500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.) | $1´493,021.88 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL VEINTE Y UN PESOS 88/100 M.N.) | $6,978.12 (Seis mil novecientos setenta y ocho pesos 12/100 M.N.) | ING. JONATHAN FLORES MORENO | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 8 ocho de fecha 11 Once de Diciembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 10 diez del orden del día
27 | 2018 | FEDERAL | 26 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | Recursos federales del RAMO 33 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), | $2´958,464.52 (NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 00/100 M.N.) | $2´883,095.23 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 23/100 M.N | $75,369.29 (setenta y cinco mil trescientos sesenta y nueve pesos 23/100 M.N.) | ING. VICTOR MANUEL MORENO LEAL | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 74 setenta y cuatro de fecha 25 veinticinco de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 14 catorce del orden del día
33 | 2018 | FEDERAL | 27 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACIÓN ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | Recursos federales del RAMO 33 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), para el Ejercicio Fiscal 2018 | $825,000.00 (OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) | $816,878.15 (OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N.). | $8,121.85 (ocho mil ciento veintiun pesos 85/100 M.N.) | URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 74 setenta y cuatro de fecha 25 veinticinco de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 14 catorce del orden del día
37 | 2018 | FEDERAL |  | “Construcción del Centro para la Cultura y las Artes José Rolón (Sexta Etapa) en el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco” |  | $2´500,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)
40 | 2018 | FEDERAL |  | “Ampliación de planta de tratamiento de aguas residuales N. 2 de 150 a 300 LTS. Por segundo (primera etapa), en el Municipio de Zapotlán el Grande. |  | $10´000,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)

## Hoja1
NOMBRE DE LA OBRA | LICITANTE GANADOR | ANTICIPO | ESTIMACIÓN 1 | ESTIMACIÓN 2 | FINIQUITO | CONV MODI | OBSERVACIONES
CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CENTO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 226 | D´CONCREFOCC S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA RAMÓN CORONA | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESC. PRIM. RAMÓN CORONA”,
CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ANEXO A LA NORMAL | ING.RODOLFO NAVARRO IBARRA
Rehabilitación de parque en la Colonia Bugambilias | ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO | ING. SIAMIR YOSAM CÁRDENAS DEL TORO
CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS HENRY DUNANT | ING. SIAMIR YOSAM CÁRDENAS DEL TORO
Rehabilitación de la pista de atletismo del Estadio Olímpico de Ciudad Guzmán | ING. ENRIQUE BENAVIDES MEJIA
CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA ANEXA A LA NORMAL | ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA PABLO LUISJUAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | ARQ. JOE RONAL ANGELES PEDROSA
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACIÓN DE EL FRESNITO, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ZAPOTLAN S.A. DE C.V.,
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL “ARROYO LOS GUAYABOS” TERCERA ETAPA | “CORPORATIVO BEYMA S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA FEDERICO DEL TORO | D´CONCREFOCC S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ ROSAS MORENO | D´CONCREFOCC S.A. DE C.V.
Construcción de parque lineal “Montaña Oriente” | “CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.”
rehabilitación de centros comunitarios y unidad básica de rehabilitación en la cabecera Municipal de Zapotlán el Grande
Rehabilitación de la escuela primaria Chávez Madrueño

## Hoja2
NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA DE LA COLONIA LA PRIMAVERA | AMAPOLA, ENTRE LAS CALLES LIRIOS Y TULIPANES, EN LA COLONIA PRIMAVERA, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.
CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN TIANGUIS LA PULGA. SEGUNDA ETAPA | CIRCUITO PONIENTE ESQUINA CON AV. PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN COLONIA LO ENCINOS | GUADALUPE VICTORIA, ENTRE LAS CALLES EULOGIO PARRA Y JOSÉ VASCONCELOS, EN LA COLONIA ENCINOS, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO
REHABILITACIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN CERRADA GONZÁLEZ ORTEGA | CERRADA DE GONZÁLEZ ORTEGA, ENTRE LAS CALLES FEDERICO DEL TORO Y MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO
REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA CONSTITUYENTES SECCIÓN No. 3 | JOAQUÍN AGUIRRE, ESQUINA CON HERIBERTO JARA, COLONIA CONSTITUYENTES, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUT BOL SOCCER EN COLONIA SOLIDARIDAD | ATOYAC ESQUINA CON AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, COLONIA SOLIDARIDAD, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.
REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y MOBILIARIO URBANO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE CIUDAD GUZMÁN, JALISCO | PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, ENTRE FEDERICO DEL TORO E INDEPENDENCIA, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.
MODERNIZACIÓN CATASTRAL | Dentro de Palacio Municipal en Avenida Cristóbal Colón número 62, colonia Centro,
REHABILITACIÓN DE ANDADOR PEATONAL LAGUNA DE ZAPOTLÁN EN CIUDAD GUZMÁN, DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | El tramo comprendido desde la esquina Av. Cristóbal Colón con Andador Sur de la colonia Morelos, hasta las anteriores instalaciones del Polideportivo Náutico de Zapotlán el Grande, Jalisco, que albergan la escuela de remo y canotaje, del CODE, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA DELEG DE ATEQUIZAYÁN EN EL MPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | El trayecto del Pozo de agua potable hasta el fraccionamiento PROBIPO Nueva Generación, en Atequizayan delegación de Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE ESCUELA PRIMARIA EN LA COLONIA DE LA PRIMAVERA, EN ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | Entre la Avenida de las Rosas y la calle Las Primaveras, de la colonia la Primavera, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco
PRIMERA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN DE ZAPOTLÁN EL GRANDE | Calle Federico del Toro, entre la calle Agustín Melgar y Av. Universidad, en la colonia Mansiones del Real Cerrada, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco
CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CENTO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 226 | Calle Arq. Vicente Mendiola Número 26, colonia Loma Bonita, entre la calle Maguey y Av. Juan José Arreola en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.
CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA RAMÓN CORONA | Calle David Alfaro Siqueiros s/n, entre Av. Obispo Serafín Vázquez Elizalde y Calle Laura de Apodaca
CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ANEXO A LA NORMAL | Calzada Madero I Carranza, entre Estadio Santa Rosa y Centro regional de Educación Normal, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco
Construcción de Ludoteca Municipal en el Mercado municipal Paulino Navarro | calle Primero de Mayo, entre Andador Humbolt y Marcos Gordoa, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco
Rehabilitación de parque en la Colonia Bugambilias | Calle El Grullo esquina con calle Atoyac, en la colonia Bugambialias, en Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco
CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO | Calle Primero de Mayo número 341, entre las Ocampo y Leona Vicario, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.
CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS HENRY DUNANT | Calle Internacional número 15 de la colonia Cruz Roja, entre las Calles Juventud y 19 de Septiembre, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco
Rehabilitación de la pista de atletismo del Estadio Olímpico de Ciudad Guzmán | Av. Lic. Carlos Páez Stille, en unidad Deportiva Benito Juárez en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 180 LTS. DE 15 TUBOS EN LA DELEG. DE EL FRESNITO, MPIO. DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | Delegación el Fresnito, municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 180 LTS. DE 15 TUBOS EN LA DELEG. DE ATEQUIZAYAN, MPIO. DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | Delegación Atequizayan, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco
2% PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL | En el interior de palacio municipal, con domicilio en Av. Cristóbal Colón 62 Centro, Ciudad Guzmán, Jalisco
Construcción de parque en la Colonia Jardines de Zapotlán | En Andador Tenochtitlan, en colonia Jardines de Zapotlán, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco
CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA ANEXA A LA NORMAL | Calzada Madero I Carranza, entre Estadio Santa Rosa y Centro regional de Educación Normal, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | En Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA PABLO LUISJUAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | la colonia Pablo Luisjuan, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA CRUZ BLANCA, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | Colonia Cruz Blanca de Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el grande, Jalisco
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA NUEVA LUZ, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | Colonia Nueva Luz de Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO, ANTONIO GANDARA ESTRADA, HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | En las colonias 5 de Febrero, Antonio Gandara Estrada e Hijos Ilustres de Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el grande, Jalisco.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACIÓN DE EL FRESNITO, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | En localidad El Fresnito, delegación de Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el grande, Jalisco.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACIÓN ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | En la localidad de Atequizayan, delegación de Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL “ARROYO LOS GUAYABOS” TERCERA ETAPA | En Arroyo los Guayabos, entre Degollado y Calle Ramón Corona, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco
“Construcción de losa de concreto hidráulico en Av. Pedro Ramírez Vázquez (Segunda etapa), en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco” | Av. Pedro Ramirez Vázquez, esquina con Periférico, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco
CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA FEDERICO DEL TORO | Calle Calderón, entre las calles José María Morelos y Ignacio Aldama en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco
CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ ROSAS MORENO | Calle José Antonio Torres, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco
“Infraestructura Cultural en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco” | calle Federico del Toro S/N, entre las calles Independencia y Pascual Galindo Ceballos, en ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán el Grande Jalisco
“Construcción de Centro Deportivo Comunitario en la Colonia Solidaridad, en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco” | Avenida Venustiano Carranza s/n entre las calles Atoyac y Jalisco, Colonia solidaridad, en Zapotlán el Grande, Jalisco
Construcción de parque lineal “Montaña Oriente” | Avenida Cruz Roja, entre las calles Jalisco y Obispo Serafín Vázquez, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.
“PROYECTO CENTRO LITERARIO JUAN JOSÉ ARREOLA EN CIUDAD GUZMÁN, QUE CONSISTE EN MANTENIMIENTO EN GENERAL Y REHABILITACIÓN DEL MURO PERIMETRAL” | En las instalaciones de la Casa Taller Literaria Juan José Arreola, con domicilio en Prolongación Pedro Moreno número 26 colonia Centro, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.
Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle Jazmín | calle Jazmín, entre las calles Benito Gómez Farías y Constitución, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco
Rehabilitación de centros comunitarios y unidad básica de rehabilitación en la cabecera Municipal de Zapotlán el Grande | En Zapotlán el Grande, Jalisco, y Los centros comunitarios a intervenir son los ubicados en las colonias Ejidal, El Triángulo y José Clemente Orozco (ISSSTE), en Zapotlán el Grande, Jalisco
Rehabilitación de la escuela primaria Chávez Madrueño | calle Federico del Toro S/N, entre las calles Independencia y Pascual Galindo Ceballos, en ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán el Grande Jalisco

## Hoja3
NOMBRE DE LA OBRA | BASES | ACLARACIONES | APERTURA | FACTIBILIDAD | FALLO
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA DE LA COLONIA LA PRIMAVERA
CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN TIANGUIS LA PULGA. SEGUNDA ETAPA
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN COLONIA LO ENCINOS
REHABILITACIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN CERRADA GONZÁLEZ ORTEGA
REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA CONSTITUYENTES SECCIÓN No. 3
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUT BOL SOCCER EN COLONIA SOLIDARIDAD
REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y MOBILIARIO URBANO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE CIUDAD GUZMÁN, JALISCO
MODERNIZACIÓN CATASTRAL
REHABILITACIÓN DE ANDADOR PEATONAL LAGUNA DE ZAPOTLÁN EN CIUDAD GUZMÁN, DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA DELEG DE ATEQUIZAYÁN EN EL MPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE ESCUELA PRIMARIA EN LA COLONIA DE LA PRIMAVERA, EN ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO
PRIMERA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN DE ZAPOTLÁN EL GRANDE
CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CENTO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 226
CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA RAMÓN CORONA
CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ANEXO A LA NORMAL
Construcción de Ludoteca Municipal en el Mercado municipal Paulino Navarro
Rehabilitación de parque en la Colonia Bugambilias
CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO
CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS HENRY DUNANT
Rehabilitación de la pista de atletismo del Estadio Olímpico de Ciudad Guzmán
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 180 LTS. DE 15 TUBOS EN LA DELEG. DE EL FRESNITO, MPIO. DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 180 LTS. DE 15 TUBOS EN LA DELEG. DE ATEQUIZAYAN, MPIO. DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.
2% PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
Construcción de parque en la Colonia Jardines de Zapotlán
CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA ANEXA A LA NORMAL
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA PABLO LUISJUAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA CRUZ BLANCA, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA NUEVA LUZ, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO, ANTONIO GANDARA ESTRADA, HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACIÓN DE EL FRESNITO, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACIÓN ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL “ARROYO LOS GUAYABOS” TERCERA ETAPA
“Construcción de losa de concreto hidráulico en Av. Pedro Ramírez Vázquez (Segunda etapa), en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco”
CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA FEDERICO DEL TORO
CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ ROSAS MORENO
“Infraestructura Cultural en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco”
“Construcción de Centro Deportivo Comunitario en la Colonia Solidaridad, en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco”
Construcción de parque lineal “Montaña Oriente”
“PROYECTO CENTRO LITERARIO JUAN JOSÉ ARREOLA EN CIUDAD GUZMÁN, QUE CONSISTE EN MANTENIMIENTO EN GENERAL Y REHABILITACIÓN DEL MURO PERIMETRAL”
Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle Jazmín
Rehabilitación de centros comunitarios y unidad básica de rehabilitación en la cabecera Municipal de Zapotlán el Grande
Rehabilitación de la escuela primaria Chávez Madrueño

## Hoja4
REHABILITACIÓN DE ANDADOR PEATONAL LAGUNA DE ZAPOTLÁN EN CIUDAD GUZMÁN, DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | 414429.45 | 410294.69 | 103607.3625
Rehabilitación de la pista de atletismo del Estadio Olímpico de Ciudad Guzmán | 1849844.16 | 280155.84 | 462461.04
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | 2883095.23 | 75369.29 | 720773.8075
“Construcción de losa de concreto hidráulico en Av. Pedro Ramírez Vázquez (Segunda etapa), en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco” | 5458285.47 | 541714.6 | 1364571.3675
“Infraestructura Cultural en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco” | 649630.6 | 350369.4 | 162407.65
“Construcción de Centro Deportivo Comunitario en la Colonia Solidaridad, en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco” | 2452876.48 | 47123.52 | 613219.12