## _2019er Trim 2019
01/ABR./2019
ANEXO 1
|  |  |  | Secretaría de Bienestar | [14 empty] | FORMATO
1.10
|  |  |  | Reglas de Operación | [14 empty] | VIGENCIA
[10 empty] | 2019 | [8 empty] | 2019
| Entidad Federativa: |  | 014. JALISCO. | [14 empty] | Hoja: | 1 de 1
| Programa Especìfico: |  | RAMO 33 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | [13 empty] | Fecha de Elaboración:
|  | Municipio: | 023. ZAPOTLÁN EL GRANDE. |  |  |  | Localidad: 095. CIUDAD GUZMÁN. |  |  |  | TRIMESTRE: | PRIMER |  | MES DE: | ENERO/MARZO |  |  | 10 DE ABRIL DE 2019.
LOCALIDAD | [5 empty] | FOLIO DE PROYECTO | [9 empty] | POBLACIÓN | METAS |  | AVANCE
| FECHA |  | No. DE LA |  |  |  | NOMBRE DE LA OBRA | INVERSIÓN APROBADA (PESOS) |  |  |  | INVERSIÓN EJERCIDA (PESOS) |  |  |  | BENEFICIADA | UNIDAD DE |  | FÌSICO
| INICIO | TERMINO | OBRA | PROGRAMA | PARTIDA |  | O ACCIÒN | TOTAL | FAISM RAMO 33 MPAL. | MPAL. REC. PROPIOS | PARTICIPANTES | TOTAL | FISM RAMO 33 | MPAL. | REINTEGRO | DIRECTAMENTE | MEDIDA | CANTIDAD | %
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3301 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | DIR. | 4514 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA VALLE DEL SUR, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP 1402300010810 | 720000 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720000 | 67 | M2. | 12 | %
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3302 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | DIR. | 4534 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 150 LTS. DE 12 TUBOS EN LA COLONIA LA REJA MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP 1402300010350 | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 112 | PZA. | 20 | %
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3303 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | DIR. | 4547 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 150 LTS. DE 12 TUBOS EN LA COLONIA LOMAS DE SOLIDARIDAD MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP 1402300010454 | 196000 | 196000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196000 | 224 | PZA. | 40 | %
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3304 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | DIR. | 4557 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 150 LTS. DE 12 TUBOS EN LAS COLONIAS UNIÓN DE COLONOS Y BUGAMBILIAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP 1402300010859 | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 112 | PZA. | 20 | %
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3305 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | DIR. | 4563 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 150 LTS. DE 12 TUBOS EN LA COLONIA EL CAMPANARIO MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP 1402300010581 | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 112 | PZA. | 20 | %
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3306 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | DIR. | 4571 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 150 LTS. DE 12 TUBOS EN LA COLONIA LAS AZALEAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP 1402300010685 | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 112 | PZA. | 20 | %
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3307 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | DIR. | 4582 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 150 LTS. DE 12 TUBOS EN LA COLONIA OTILIO MONTAÑO MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP 1402300010755 | 49000 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 56 | PZA. | 10 | %
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3308 | URBANIZACIÓN | COMP._2 | 4607 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y HUELLA DE RODAMIENTO DE CONCRETO EN CALLES DE LA COLONIA HIJOS ILUSTRES MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP 1402300010721 | 1544606.29 | 1544606.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544606.29 | 1008 | M2. | 2482.63 | %
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3309 | URBANIZACIÓN | COMP._1 | 28071 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN CALLES DE LA COLONIA VALLE DEL SUR MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. 15% COMPLEMENTARIO ZAP 1402300010810 | 1450803.14 | 1450803.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450803.14 | 560 | M2. | 1530.9 | %
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3310 | EQUIPAMIENTO | DIR. | 4796 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN COMEDORES COMUNITARIOS DE LAS COLONIAS SAN JOSE, PABLO LUISJUAN, SOLIDARIDAD DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. 5% OBLIGATORIO | 483601.05 | 483601.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483601.05 | 840 | LOTE | 150 | %
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3311 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | DIR. | 5398 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700000 | 252 | PZA. | 45 | %
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3312 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | DIR. | 5407 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 150 LTS. DE 12 TUBOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 1136800 | 1136800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136800 | 1299 | PZA. | 232 | %
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3313 | EDUCACIÓN | DIR. | 5419 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC. PRIM. MA. MERCEDES MADRIGAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 505770.06 | 505770.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505770.06 | 200 | LOTE | 1 | %
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3314 | EDUCACIÓN | DIR. | 21709 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRI, JOSE MA. PINO SUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 200 | LOTE | 1 | %
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3315 | DESARROLLO INSTITUCIONAL | PRODIM |  | 2% PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL | 193440.42 | 193440.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193440.42 | 550 | LOTE | 1 | %
[8 empty] | 9672020.96 | 9672020.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9672020.96
[8 empty] | 9672020.96 | 9672020.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9672020.96
[8 empty] | 9672020.96 | 9672020.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9672020.96
|  |  |  | MESES | DEPOSITOS |  |  | 9672020.96 | 9672020.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9672020.96
|  |  |  | ENERO | 967202.09 | 967202.09
|  |  |  | FEBRERO | 967202.09 | 1934404.18 |  | 9672020.96
|  |  |  | MARZO | 967202.09 | 2901606.27
|  |  |  | ABRIL | 967202.09 | 3868808.36
|  |  |  | MAYO | 967202.09 | 4836010.45
|  |  |  | JUNIO | 967202.09 | 5803212.54
C. J. JESUS GUERRERO ZUÑIGA. |  |  |  | JULIO | 967202.09 | 6770414.63 |  |  |  | MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ GUZMÁN |  |  |  |  | ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR
Presidente Municipal |  |  |  | AGOSTO | 967202.09 | 7737616.72 |  |  |  | Director de Hacienda Municipal | [5 empty] | Director de Obras Públicas
|  |  |  | SEPTIEMBRE | 967202.09 | 8704818.81
|  |  |  | OCTUBRE | 967202.09 | 9672020.9
|  |  |  | TOTAL | 9672020.9 | 0
https://www.gob.mx/bienestar/documentos/fondo-de-aportaciones-para-la-infraestructura-social-fais