## DMADS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
| EJE | OBJETIVO | ESTRATEGIA | CALENDARIZACION DE LINEAS DE ACCIÓN | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | AREA RESPONSABLE | META ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | PARTIDA PRESUPUESTAL | MONTO TOTAL ANUALPRESUPUESTAL
1 | CIUDAD SUSTENTABLE | OM10 Impulsar políticas públicas que generen una vinculación estrecha entre el sector público y privado, que permita garantizar, dentro de un marco legal de sustentabilidad la conservación de los entornos naturales y el desarrollo económico de Zapotlán el Grande. | EM10 Promoción de una política ambiental que garantice la sustentabilidad de todas las actividades en el municipio. | a. Fortalecer una cultura en materia de Educación Ambiental en los sectores social, industrial, educativo e institucional. | [12 empty] | Unidad de Cultura y Educación Ambiental | uno | Programa de educación ambiental | Consultar desglose de presupuesto Municipal 2020 | 10445732.74 | bar: Oct to Sep
2 |  |  |  | b. Incrementar los procesos de inspección, control y vigilancia en fuentes fijas y móviles, generadoras de contaminantes en el municipio. | [12 empty] | Unidad de Inspección y Vigilancia | uno | Plan de monitoreo | bar: Jul to Sep
3 |  |  |  | c. Impulsar la reglamentación necesaria que permita normar y regular a la agroindustria, (invernaderos y huertas), vinculada con los planes y programas de ordenamiento territorial así como con otros ordenamientos existentes relacionados en la materia. | [12 empty] | Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable | uno | Reglamento de Medio Ambiente y Desarrollo sustentable del Municipio actualizado | bar: Ene to Sep
4 |  |  |  | d. Continuar con los programas de reforestación urbana y de la cuenca en coordinación con el área de Fomento agropecuario Municipal. | [12 empty] | Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable/ Jefatura de Parques y Jardines/Unidad de ANP | uno | Programa de reforestación | bar: Jul to Ago
5 |  |  |  | e. Diagnosticar las áreas que presenten degradación del suelo en las partes media y alta de la cuenca y de ser posible impulsar el establecimiento de obras de conservación, con el objeto de frenar y revertir los procesos de degradación ya presentes. | [12 empty] | Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable | uno | Diagnóstico | bar: Sep
|  |  |  | f. Impulsar el establecimiento de infraestructura para el saneamiento de aguas residuales que cubra los requerimientos y evite la derivación de aguas sin tratar a la Laguna de Zapotlán. | [12 empty] | Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable | uno | Gestión | bar: Ago
|  |  |  | g. Buscar la vinculación con instituciones públicas o privadas que apoyen en el establecimiento de sitios de recarga del acuífero, para que una vez identificados se puedan preservar. | [12 empty] | Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable | uno | Gestión | bar: Sep
|  |  |  | h. Coadyuvar con la preservación de las reservas ecológicas donde se incluya desde el parque nacional Nevado de Colima hasta la Laguna de Zapotlán. | [12 empty] | Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable | uno | Programa | bar: Oct to Sep
|  |  |  | i. Impulsar la actualización del Programa Municipal de Gestión Integral de Residuos, así como la normatividad para el manejo de los residuos sólidos urbanos dentro del municipio. | [12 empty] | Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable | uno | Programa | bar: Ago to Sep
|  |  |  | j. Buscar la incorporación de tecnologías de bajo impacto al medio ambiente para equipamientos al interior del Gobierno y el uso de materiales eco-amigables, que retribuyan en ahorro de agua y eficiencia energética. | [12 empty] | Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable | uno | Programa | bar: Jul to Ago
|  |  |  | k. Realizar un plan operativo de mantenimiento y reforestación de áreas verdes municipales apoyado en el fortalecimiento del equipo y herramienta de mantenimiento. | [12 empty] | Jefatura de Parques y Jardines | uno | Plan | bar: Oct to Sep
6 |  |  |  | l. Impulsar la certificación de escuelas verdes con educación ambiental. | [12 empty] | Unidad de Cultura y Educación Ambiental | una | Campaña | bar: Oct to Mar; Ago to Sep
7 |  |  |  | m. Impulso del Plan de manejo del agua. | [12 empty] | Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable | uno | plan | bar: Jul to Ago
[20 empty] | TOTAL | 10445732.74
|  |  |  | ING. MARIA GUADALUPE CONTRERAS MALDONADO | Jun: MTRO. JOSE ALFONSO FREGOSO VARGAS
|  |  |  | DIRECTORA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | Jun: COORIDNADOR DE PLANEACION Y GESTION MUNICIPAL

## Hoja3
Próximas obras a inaugurar
Fecha | Lugar | Observaciones
2019-06-27 | Jardines de Zapotlán
2019-07-04 | Centro comunitario col ISSSTE
2019-07-11 | Centro comunitario col El Triángulo
2019-07-18 | Centro comunitario col La Ejidal
2019-07-23 | Calle Jazmin
2019-07-25 | Centro comunitario col Solidaridad | revisar camellón de la calle V. Carranza para mantenimiento
*Todos los eventos de inauguración son a las 7:00 pm