## Hoja1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
PLANEACION Y GESTIÓN
| EJE | OBJETIVO | ESTRATEGIA | CALENDARIZACION DE LINEAS DE ACCIÓN | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | AREA RESPONSABLE | META ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | PARTIDA PRESUPUESTAL | MONTO TOTAL ANUALPRESUPUESTAL
1 | Ciudad Sustentable | OM9 Mejorar continuamente las acciones de planeación, gestión, seguimiento y evaluación municipal que garanticen el rumbo de Zapotlán el Grande hacia mejores niveles de desarrollo y bienestar de la población. | EM9 Generación de políticas públicas que coadyuven con la planeación y los niveles de consolidación de los objetivos municipales plasmados el plan Municipal de Desarrollo y gobernanza, acordes con la metodología planteada en el documento y con sistemas de medición. | a) Cordinación para la actualización de POAS 2019-2020, de la administración pública 2018-2021 de Zapotlán el Grande . | [12 empty] | Planeación y Gestión | 1 | Documento | Consultar desgloce presupuesto de egresos 2020 | 2717518.29 | bar: Oct to Dic
2 |  |  |  | b) Integración y cierre de expedientes administrativos de programas de inversión de merjomineto del entorno urbano y acción social FAIS, SADER, CULTURA 2019. | [13 empty] | 1 | Trabajo de integración | bar: Oct to Abr
3 |  |  |  | C) Comprobación de recursos Federales y Estatales gestionados ejercicio presupuestal 2019. | [13 empty] | 12 | Comprobaciones | bar: Ene to Mar
4 |  |  |  | d) Gestión de programas Federales y Estatales FAIS y SADER ejercicio presupuestal 2020. | [13 empty] | 14 | Gestiones | bar: Ene to Abr
5 |  |  |  | e) Coordinación del Programa Guia Consultiva de desempeño Municipal edicion 2020 del INAFED. | [13 empty] | 1 | Certificación | bar: Oct to Sep
6 |  |  |  | f) Medición de avance indicadores del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021 | [13 empty] | 3 | Documento | bar: Ene; Mar; May; Jul; Sep
7 |  |  |  | g) Generación de informe anual del Plan Municipla de desarrollo y Gobernanza | [13 empty] | 1 | Documento | bar: Jul to Sep
8 |  |  |  | h) Seguimineto de la agenda del COPLADEMUN | [13 empty] | 1 | Trabajo de integración | bar: Oct to Sep
|  |  |  | ______________________________________________________ BIOL. GUSTAVO LEAL DIAZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Jun: ______________________________________________________ MTRO. JOSÉ ALFONSO FREGOSO VARGAS JEFE DEL COPPLADEMUN